## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto- Marce bella | CPO: Fabian Acosta | Director: Cristian Gomez | Director: Juan Martinez | Scrum Master: Yudy Guierrez | Administrador del proyecto | Ingeniero de operaciones: Santiago Falla | Garantía de calidad: Luisa Rojas | Desarrollador: Santiago Falla | Consultor | Servicio al cliente | Inversionista | Usuarios de pruebas
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  | Recursos adicionales |  | Otro
Acta de Proyecto
Media | Completo | Definir cronograma | I | C | C | R | A | A | I | I | I
Baja | Completo | Crear Trello | I | C | A | C | I | I | R | I | I
Baja | Completo | Crear Diagrama de Gantt | I | I | C | I | R | I | I | R | I
Alta | Completo | Planificar recursos | I | R | I | I | I | R | C | I | C
Alta | Completo | Planificar adquisiciones | R | R | I | A | I | R | I | I | I
Alta | Completo | Estimar costos y elaborar presupuesto | C | R | R | A | R | R | R | I | C
Baja | Completo | Generar archivo unificado de Documentación | I | I | C | A | R | I | I | A | I
3. Ejecución
3.1 Análisis
Alta | Completo | Levantamiento de Requerimientos funcionales | C | A | C | C | I | C | I | C | I
Alta | Completo | Levantamiento de Requerimientos No funcionales | C | A | C | C | I | C | I | C | I
Alta | Completo | Definir criterios de aceptación | C | R | A | C | R | C | I | I | I
Alta | Completo | Historias de Usuario | I | A | C | C | I | C | I | I | I
Media | Completo | Casos de uso | I | I | R | I | C | C | I | A | I
Media | Completo | Diagramas Casos de uso | I | I | R | I | C | C | I | A | I
Media | Completo | Diagrama de Requerimientos Funcionales | I | C | R | I | I | C | I | A | I
Alta | Completo | Diagrama entidad-Relación | I | C | C | C | I | C | I | A | I
Alta | Completo | Diagrama de Arquitectura de Software | I | C | I | I | I | C | I | A | I
Baja | Completo | Generar EDT | I | C | A | C | I | I | R | I | R
Alta | Completo | Generar Repositorio GitHub | I | C | R | C | I | I | C | I | C
Alta | Completo | Análisis funcional y técnico (Alcance) | I | C | C | A | C | C | C | C | C
3.2 Diseño
Alta | En Espera | Diseño de arquitectura | I | R | A | C | I | R | R | A | C
Alta | No Iniciado | Diseño de base de datos | I | C | R | A | C | R | R | C | C
Alta | No Iniciado | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | I | A | R | I | C | R | C | C | I
Alta | No Iniciado | Diseño detallado de la solución | I | C | I | I | C | R | C | C | I
Alta | No Iniciado | Configuración del entorno de desarrollo | C | I | R | C | I | R | C | I | A
3.2 Desarrollo
Alta | No Iniciado | Desarrollo / programación | I | I | A | I | I | R | R | I | A
Alta | No Iniciado | Integración de componentes | I | C | I | C | I | I | C | I | R
Media | No Iniciado | Gestión de código fuente y versiones | I | C | C | I | I | C | C | I | A
Alta | No Iniciado | Desarrollo del módulo de IA | I | C | I | I | I | I | I | I | R
Alta | No Iniciado | Integración del módulo de IA | I | C | I | I | I | R | I | I | R
Alta | No Iniciado | Pruebas | C | A | C | C | A | C | I | A | C
Media | No Iniciado | Pruebas unitarias | I | A | I | C | A | C | R | A | C
Media | No Iniciado | Pruebas de integración | I | A | I | C | A | C | R | A | C
Alta | No Iniciado | Pruebas funcionales | I | A | I | C | A | C | R | A | C
Alta | No Iniciado | Pruebas de sistema | I | A | I | C | A | C | R | A | C
Alta | No Iniciado | Corrección de defectos | I | A | R | C | C | R | A | I | R
Alta | No Iniciado | Pruebas de precisión del modelo de IA | I | A | I | I | A | C | C | I | R
Media | No Iniciado | Pruebas de usabilidad | C | A | I | I | A | R | C | I | R
Alta | No Iniciado | Implementación de la plataforma | I | A | A | I | R | R | C | C | C
Alta | No Iniciado | Capacitación de usuarios | R | C | I | I | I | A | R | C | C
Alta | No Iniciado | Seguimiento y monitoreo | R | R | R | C | A | I | R | I | C
Media | No Iniciado | Cierre del proyecto | A | R | A | A | A | A | R | C | R | I | I | R | I
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera