## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  |  | Costos Fijos |  |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | ID Material | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | ID Equipo | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto) | No. | Rubro Presupuestal | TOTAL ($) | % del Total
PROJECT 1 | [19 empty] | 01. | Talento Humano | 28792000 | 34.25%
Acta de Proyecto | Formalización y aprobación del proyecto. | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 64835 | 64835 | M06 | 2 | 15000 | 30000 | E01,E02,E07,E08 | 0 | 49185 | 0 | 170000 | 144020 | -25980 | 02. | Equipos y Software | 24698390 | 29.38%
Definir cronograma | Definir fases, actividades, tiempos y entregables del proyecto. | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1.5 | 18154 | 27231 | M06 | 1 | 15000 | 15000 | E05 | 0 | 14285 | 0 | 60000 | 56516 | -3484 | 03. | Materiales, Insumos y Doc. | 1540000 | 1.832%
Crear Trello | Creacion de un tablero virtual para organizar las actividades y tareas | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 33714 | 33714 |  |  |  | 0 | E01 | 0 | 22975.16 | 0 | 60000 | 56689.16 | -3310.84 | 04. | Infraestructura | 16900000 | 20.1%
Crear Daiagrama de Gantt | Creación de la herramienta gráfica para visualizar y gestionar el cronograma de actividades del proyecto. | Completo | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2 | 28527 | 57054 | M06 | 1 | 15000 | 15000 | E03,E09 | 0 | 24843.66 | 0 | 100000 | 96897.66 | -3102.34 | 05. | Viaticos | 4500000 | 5.352%
Planificar recursos | Definir recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios. | Completo | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 54462 | 54462 | M05 | 2 | 5000 | 10000 | E02,E05,E08 | 0 | 38000 | 0 | 100000 | 102462 | 2462 | 06. | Contingencia | 7643039 | 9.091%
Planificar adquisiciones | Definir herramientas, servicios o recursos externos necesarios. | Completo | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 54462 | 54462 |  |  |  | 0 | E02,E05,E08 | 0 | 38000 | 0 | 90000 | 92462 | 2462 | TOTAL PROYECTO |  | 84073429 | 100%
Estimar costos y elaborar presupuesto | Estimar costos de desarrollo, herramientas, infraestructura y pruebas. | Completo | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 | 54462 | 108924 | M06 | 1 | 15000 | 15000 | E02,E05,E08 | 0 | 38000 | 0 | 160000 | 161924 | 1924
Generar archivo unificado de Documentación | Documentar requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. | Completo | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 7 | 18154 | 127078 | M05 | 2 | 5000 | 10000 | E05 | 0 | 14285.09 | 0 | 160000 | 151363.09 | -8636.91
Levantamiento de Requerimientos funcionales | Documentar las funciones específicas que debe realizar el sistema | Completo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2 | 23341 | 46682 | M05 | 1 | 5000 | 5000 | E04 | 0 | 14285.09 | 0 | 70000 | 65967.09 | -4032.91
Levantamiento de Requerimientos No funcionales | Definir atributos de calidad como rendimiento, seguridad y restricciones técnicas. | Completo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2 | 23341 | 46682 | M05 | 1 | 5000 | 5000 | E04 | 0 | 14285.09 | 0 | 70000 | 65967.09 | -4032.91
Definir criterios de aceptación | Establecer condiciones para aceptar los módulos y la solución final. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2 | 23341 | 46682 | M06 | 1 | 15000 | 15000 | E06 | 0 | 14285.09 | 0 | 80000 | 75967.09 | -4032.91
Historias de Usuario | Describir las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2 | 23341 | 46682 | M06 | 1 | 15000 | 15000 | E04 | 0 | 14285.09 | 0 | 80000 | 75967.09 | -4032.91
Casos de uso | Detallar las interacciones paso a paso entre los actores y el sistema. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 23341 | 23341 | M06 | 1 | 15000 | 15000 | E05 | 0 | 14285.09 | 0 | 60000 | 52626.09 | -7373.91
Diagramas Casos de uso | Representar gráficamente en UML las interacciones de los actores. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 18154 | 18154 | M05 | 1 | 5000 | 5000 | E05 | 0 | 14285 | 0 | 45000 | 37439 | -7561
Diagrama de Requerimientos Funcionales | Estructurar y jerarquizar visualmente los requerimientos del sistema. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 18154 | 18154 |  |  |  | 0 | E05 | 0 | 14285 | 0 | 40000 | 32439 | -7561
Diagrama entidad-Relación | Diseñar gráficamente la estructura lógica de la base de datos. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 18154 | 18154 |  |  |  | 0 | E05 | 0 | 14285 | 0 | 40000 | 32439 | -7561
Diagrama de Arquitectura de Software | Representar visualmente la estructura general y componentes del sistema. | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 18154 | 18154 |  |  |  | 0 | E05 | 0 | 14285 | 0 | 40000 | 32439 | -7561
Generar EDT | Desglosar jerárquicamente el proyecto en componentes y entregables más pequeños y manejables. | Completo | 2026-08-21 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 57055 | 114110 | M06 | 2 | 15000 | 30000 | E01,E06,E07 | 0 | 40365 | 0 | 180000 | 184475 | 4475
Generar Repositorio GitHub | Crear y configurar el repositorio central en la nube para el control de versiones del código. | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 33714 | 33714 | M05 | 1 | 5000 | 5000 | E01,E07, E10 | 0 | 29061 | 0 | 70000 | 67775 | -2225
Análisis funcional y técnico (Alcance) | Definir los límites, capacidades técnicas y funcionalidades clave que abarcará el proyecto. | En Espera | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 1 | 31121 | 31121 | M05 | 1 | 5000 | 0 | E02,E08 | 0 | 23105 | 0 | 60000 | 54226 | -5774
Diseño de arquitectura | Diseñar la arquitectura de la app móvil, backend, base de datos y módulo de IA. | No Iniciado | 2026-09-02 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Diseño de base de datos | Diseñar tablas y relaciones para usuarios, productos, categorías y movimientos. | No Iniciado | 2026-09-08 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Diseño de interfaz y experiencia de usuario | Diseñar pantallas y navegación intuitiva para los emprendedores. | No Iniciado | 2026-09-08 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Diseño detallado de la solución | Definir componentes, módulos, flujos y comunicación entre partes. | No Iniciado | 2026-09-08 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Configuración del entorno de desarrollo | Preparar herramientas, repositorio, dependencias y ambientes de desarrollo. | No Iniciado | 2026-09-08 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Desarrollo / programación | Programar usuarios, productos, inventario, movimientos y alertas. | No Iniciado | 2026-09-15 |  |  | 28 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Integración de componentes | Integrar aplicación móvil, backend y base de datos. | No Iniciado | 2026-10-05 |  |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Gestión de código fuente y versiones | Controlar versiones, cambios y respaldos del código fuente. | No Iniciado | 2026-09-15 |  |  | 20 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Desarrollo del módulo de IA | Preparar datos, entrenar el modelo y generar predicciones de productos a comprar. | No Iniciado | 2026-09-22 |  |  | 6 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Integración del módulo de IA | Integrar las recomendaciones de compra dentro de la aplicación. | No Iniciado | 2026-10-11 |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Pruebas unitarias | Comprobar individualmente cada función y componente. | No Iniciado | 2026-10-18 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Pruebas de integración | Verificar la comunicación entre aplicación, backend, base de datos e IA. | No Iniciado | 2026-10-18 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Pruebas funcionales | Validar que las funcionalidades cumplan los requisitos definidos. | No Iniciado | 2026-10-25 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Pruebas de sistema | Evaluar la plataforma completa en condiciones de uso real. | No Iniciado | 2026-10-25 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Corrección de defectos | Corregir errores encontrados y repetir las pruebas necesarias. | No Iniciado | 2026-10-25 |  |  | 5 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Pruebas de precisión del modelo de IA | Evaluar la precisión de las predicciones y ajustar el modelo si es necesario. | No Iniciado | 2026-10-25 |  |  | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Pruebas de usabilidad | Comprobar que la aplicación sea intuitiva, clara y fácil de utilizar. | No Iniciado | 2026-10-31 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Implementación de la plataforma | Poner en funcionamiento la aplicación y sus servicios. | No Iniciado | 2026-10-31 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Capacitación de usuarios | Capacitar a los emprendedores en el uso del inventario y las predicciones. | No Iniciado | 2026-11-07 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Seguimiento y monitoreo | Verificar funcionamiento y recopilar observaciones de los usuarios. | No Iniciado | 2026-11-07 |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Cierre del proyecto | Documentar resultados, entregables, lecciones aprendidas y cierre formal. | No Iniciado | 2026-11-13 |  |  | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 989390 |  |  |  | 190000 |  | 0 | 460670.36 | 0 | 1735000 | 1640060.36 | -94939.64
[18 empty] | Queda | 82433368.64

## Presupuesto General
Talento Humano |  |  | Equipos y Software |  |  |  |  | Materiales, Insumos y Doc. |  |  |  |  | Infraestructura
Asociado | Sueldo | Valor Hora | ID | Nombre | Descripción | Valor | Valor Hora | ID | Nombre | Cantidad | Valor Unitario | Valor | ID | Nombre | Descripción | Valor unitario | Valor
Cristian Felipe Gómez : | 6136000 | 33714 | E01 | Computador | Computador Portátil Gamer HP Victus 15.6" Fa2014la (Intel Core i5) | 3699000 | 22975.1553 | M01 | Resma de papel | 2 | 20000 | 40000 | INF00 | Servidor Físico NAS | 1 Unidad | 3500000 | 3500000
Juan David Martínez Ortiz ): | 5664000 | 31121 | E02 | Computador | Lenovo LOQ 15IRX9 (Intel Core i5-13450HX, 16 GB RAM DDR5, 512 GB SSD, Gráficos RTX 3050) | 3220000 | 20000 | M02 | Caja de esferos | 6 | 15000 | 90000 | INF01 | Alquiler de Coworking | (3 meses, 6 puestos) | 2833333.3333 | 8500000
Yudy Mayerli Gutierrez: | 5192000 | 28527 | E03 | Computador | Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10 (Intel Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 3499900 | 21738.5093 | M03 | USB | 6 | 30000 | 180000 | INF02 | Trámite de registro de software ante la SIC | 1 Unidad | 1500000 | 1500000
Fabian Acosta | 4248000 | 23341 | E04 | Computador | Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 2299900 | 14285.0932 | M04 | Carpeta | 12 | 2500 | 30000 | INF03 | Sistema UPS 3kVA | 1 Unidad | 3400000 | 3400000
Luisa Rojas Guzmán | 3304000 | 18154 | E05 | Computador | Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 2299900 | 14285.0932 | M05 | Cafetera | 1 | 120000 | 120000 | Total |  |  |  | 16900000
Santiago Falla Perdomo | 4248000 | 23341 | E06 | Computador | Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 2299900 | 14285.0932 | M06 | Refrijerio (1 semanal) | 6 | 15000 | 1080000
Total | 28792000 | 158198 | E07 | Pantalla | Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro | 499930 | 3105.1553 | Total |  |  |  | 1540000
|  |  | E08 | Pantalla | Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro | 499930 | 3105.1553
|  |  | E09 | Pantalla | Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro | 499930 | 3105.1553
Horas Total | 161 |  | E10 | Software | GitHub Copilot Business (6 meses): | 480000 | 2981.3665
|  |  | E11 | Software | Figma Professional UI/UX (6 meses) | 360000 | 2236.0248
|  |  | E12 | Software | OpenAI ChatGPT Team | 1800000 | 11180.1242
|  |  | E13 | Software | Claude Pro / Team | 1800000 | 11180.1242
|  |  | E14 | Software | Google One AI Premium | 1440000 | 8944.0994
|  |  | Total |  |  | 24698390 | 153406.1491

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera