## Cronograma
DIAGRAMA DE GANTT – SISTEMA DE INVENTARIO INTELIGENTE PARA EMPRENDEDORES ¦ 15 semanas de ejecución (13 ago – 19 nov 2026)
ID | Fase | Actividad | Predecesora | Recursos | Horas | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
[6 empty] | 13 ago-19 ago | 20 ago-25 ago | 26 ago-1 sep | 2 sep-7 sep | 8 sep-14 sep | 15 sep-21 sep | 22 sep-27 sep | 28 sep-4 oct | 5 oct-10 oct | 11 oct-17 oct | 18 oct-24 oct | 25 oct-30 oct | 31 oct-6 nov | 7 nov-12 nov | 13 nov-19 nov
FASE 1 · Inicio (semana 1)
ID001 | Inicio | Acta de Proyecto | - | Director del proyecto | 1
FASE 2 · Planificación (semanas 1 – 3)
ID002 | Planificación | Definir cronograma | ID001 | Director, equipo del proyecto | 1.5
ID003 | Planificación | Estimar costos y elaborar presupuesto | ID002 | Director, equipo | 2
ID004 | Planificación | Planificar recursos | ID003 | Director del proyecto | 1
ID005 | Planificación | Planificar comunicaciones | ID001 | Director, equipo | 1.5
ID006 | Planificación | Identificar y gestionar riesgos | ID004 | Director, equipo | 2
ID007 | Planificación | Planificar calidad | ID004 | Director, QA | 2
ID008 | Planificación | Planificar adquisiciones | ID003 | Director | 1
ID010 | Planificación | Definir criterios de aceptación | ID009 | Director, usuarios, analista | 2
FASE 3 · Ejecución (semanas 3 – 13)
ID013 | 3.1 Análisis | Levantamiento y análisis de requisitos | ID010 | Analista, emprendedores | 10
ID014 | 3.1 Análisis | Especificación y documentación de requisitos | ID013 | Analista | 7
ID015 | 3.1 Análisis | Análisis funcional y técnico | ID014 | Analista, desarrolladores | 4
ID017 | 3.2 Diseño | Diseño de arquitectura | ID015 | Arquitecto, desarrolladores | 4
ID018 | 3.2 Diseño | Diseño de base de datos | ID017 | Diseñador BD, desarrollador | 3
ID019 | 3.2 Diseño | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | ID015 | Diseñador UI/UX | 5
ID020 | 3.2 Diseño | Diseño detallado de la solución | ID017, ID018 | Arquitecto, desarrolladores | 3
ID021 | 3.2 Diseño | Configuración del entorno de desarrollo | ID017 | Desarrolladores | 2
ID023 | 3.3 Desarrollo | Desarrollo / programación | ID020, ID021 | Desarrolladores móvil/backend | 28
ID025 | 3.3 Desarrollo | Gestión de código fuente y versiones | ID021 | Desarrolladores | 6
ID026 | 3.3 Desarrollo | Desarrollo del módulo de IA | ID018, ID021 | Desarrollador IA, analista de datos | 20
ID024 | 3.3 Desarrollo | Integración de componentes | ID023 | Desarrolladores | 6
ID027 | 3.3 Desarrollo | Integración del módulo de IA | ID026, ID024 | Desarrollador IA, móvil/backend | 15
ID029 | 3.4 Pruebas | Pruebas unitarias | ID024 | QA, desarrolladores | 2
ID030 | 3.4 Pruebas | Pruebas de integración | ID029 | QA, desarrolladores | 2
ID031 | 3.4 Pruebas | Pruebas funcionales | ID030 | QA, usuarios | 2
ID032 | 3.4 Pruebas | Pruebas de sistema | ID031 | QA, usuarios | 2
ID033 | 3.4 Pruebas | Corrección de defectos | ID032 | Desarrolladores, QA | 5
ID034 | 3.4 Pruebas | Pruebas de precisión del modelo de IA | ID027 | Analista de datos, QA | 8
ID035 | 3.4 Pruebas | Pruebas de usabilidad | ID033 | QA, usuarios | 2
FASE 4 · Implementación y Cierre (semanas 13 – 15)
ID036 | Cierre | Implementación de la plataforma | ID035, ID034 | Desarrolladores, administrador | 2
ID037 | Cierre | Capacitación de usuarios | ID036 | Equipo del proyecto | 4
ID038 | Cierre | Seguimiento y monitoreo | ID037 | Equipo del proyecto | 3
ID039 | Cierre | Cierre del proyecto | ID038 | Director del proyecto | 4
■ FASE 1 – Inicio |  |  | ■ FASE 2 – Planificación |  |  | ■ FASE 3 – Ejecución |  |  | ■ FASE 4 – Cierre
Integrantes:
Yudy Mayerli Gutierrez Espitia
Luisa Fernanda Rojas Guzman
Fabian Acosta
Santiago Falla
Juan David Martinez
Cristian Felipe Gomez