## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Sistema de inventario para emprendedores
N° | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | ID | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | Estimación (Horas)
| Acta de Proyecto | ID001 | Recurso Humano (Critian Gomez y Juan David Martinez), Recurso Tecnologico (Portatiles) | Formalización y aprobación del proyecto. | 1
| Crear Trello | ID003 | Recurso Humano (Critian Gomez y Juan David Martinez), Recurso Tecnologico (Portatiles), Software Trello | Creacion de un tablero virtual para organizar las actividades y tareas | 1
| Crear Diagrama de Gantt | ID004 | Recurso Humano (Yudy Mayerli Gutierrez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (Excel) | Creación de la herramienta gráfica para visualizar y gestionar el cronograma de actividades del proyecto. | 2
| Generar archivo unificado de Documentación | ID008 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de procesamiento de texto (Word) | Documentar requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. | 7
| Levantamiento de Requerimientos funcionales | ID009 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | Documentar las funciones específicas que debe realizar el sistema | 2
| Diagrama de Arquitectura de Software | ID017 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | Representar visualmente la estructura general y componentes del sistema. | 1
| Generar EDT | ID018 | Recurso Humano (Cristian Felipe Gomez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (WBS Schedule Pro, Draw.io o Excel) | Desglosar jerárquicamente el proyecto en componentes y entregables más pequeños y manejables. | 2
| Diseño de arquitectura | ID021 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de arquitectura | Diseñar la arquitectura de la app móvil, backend, base de datos y módulo de IA. | 4
| Diseño detallado de la solución | ID024 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática y modelado | Definir componentes, módulos, flujos y comunicación entre partes. | 3
| ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | Estimación (Horas) | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
| Acta de Proyecto | ID001 | 1 | Recurso Humano (Critian Gomez y Juan David Martinez), Recurso Tecnologico (Portatiles) | Formalización y aprobación del proyecto. | N/A | ID002 | 1
| Definir cronograma | ID002 | 2.1 | Recurso Humano( Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnologico (Portatiles) | Definir fases, actividades, tiempos y entregables del proyecto. | ID001 | ID003 | 1.5
| Crear Trello | ID003 | 2.2 | Recurso Humano (Critian Gomez y Juan David Martinez), Recurso Tecnologico (Portatiles), Software Trello | Creacion de un tablero virtual para organizar las actividades y tareas | ID002 | ID004 | 1
| Crear Diagrama de Gantt | ID004 | 2.3 | Recurso Humano (Yudy Mayerli Gutierrez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (Excel) | Creación de la herramienta gráfica para visualizar y gestionar el cronograma de actividades del proyecto. | ID003 | ID005 | 2
| Planificar recursos | ID005 | 2.4 | Recurso Humano (Juan David Martinez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | Definir recursos humanos, tecnológicos y materiales necesarios. | ID004 | ID006 | 1
| Planificar adquisiciones | ID006 | 2.5 | Recurso Humano (Juan David Martinez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Acceso a Internet (para cotizaciones), Software de ofimática | Definir herramientas, servicios o recursos externos necesarios. | ID005 | ID007 | 1
| Estimar costos y elaborar presupuesto | ID007 | 2.6 | Recurso Humano (Juan David Martinez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de hojas de cálculo (Excel) | Estimar costos de desarrollo, herramientas, infraestructura y pruebas. | ID006 | ID008 | 2
| Generar archivo unificado de Documentación | ID008 | 2.7 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de procesamiento de texto (Word) | Documentar requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación móvil. | ID007 | ID009 | 7
| 3. Ejecución | N/A | 3 | Equipo del proyecto | Desarrollo y ejecución de la plataforma móvil de inventario. | N/A | N/A | N/A
| 3.1 Análisis | N/A | 3.1 | Analista, usuarios | Análisis de necesidades, requisitos y funcionamiento de la solución. | N/A | N/A | N/A
| Levantamiento de Requerimientos funcionales | ID009 | 3.1.1 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | Documentar las funciones específicas que debe realizar el sistema | ID008 | ID010 | 2
| Levantamiento de Requerimientos No funcionales | ID010 | 3.1.2 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | Definir atributos de calidad como rendimiento, seguridad y restricciones técnicas. | ID009 | ID011 | 2
| Definir criterios de aceptación | ID011 | 3.1.3 | Recurso Humano (Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática | Establecer condiciones para aceptar los módulos y la solución final. | ID010 | ID012 | 2
| Historias de Usuario | ID012 | 3.1.4 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de gestión ágil (Word) | Describir las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario. | ID011 | ID013 | 2
| Casos de uso | ID013 | 3.1.5 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | Detallar las interacciones paso a paso entre los actores y el sistema. | ID012 | ID014 | 1
| Diagramas Casos de uso | ID014 | 3.1.6 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | Representar gráficamente en UML las interacciones de los actores. | ID013 | ID015 | 1
| Diagrama de Requerimientos Funcionales | ID015 | 3.1.7 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | Estructurar y jerarquizar visualmente los requerimientos del sistema. | ID014 | ID016 | 1
G | Diagrama entidad-Relación | ID016 | 3.1.8 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | Diseñar gráficamente la estructura lógica de la base de datos. | ID015 | ID017 | 1
| Diagrama de Arquitectura de Software | ID017 | 3.1.9 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | Representar visualmente la estructura general y componentes del sistema. | ID016 | ID018 | 1
| Generar EDT | ID018 | 3.1.10 | Recurso Humano (Cristian Felipe Gomez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (WBS Schedule Pro, Draw.io o Excel) | Desglosar jerárquicamente el proyecto en componentes y entregables más pequeños y manejables. | ID017 | ID019 | 2
| Generar Repositorio GitHub | ID019 | 3.1.11 | Recurso Humano (Cristian Felipe Gomez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Plataforma GitHub, Git | Crear y configurar el repositorio central en la nube para el control de versiones del código. | ID018 | N/A | 0.5
| Análisis funcional y técnico (Alcance) | ID020 | 3.1.12 | Recurso Humano (Juan David Martinez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática | Definir los límites, capacidades técnicas y funcionalidades clave que abarcará el proyecto. | ID019 | ID021 | 0.5
| 3.2 Diseño | N/A | 3.2 | Diseñador, arquitecto, desarrolladores | Diseño de arquitectura, datos, interfaz y solución. | N/A | N/A | N/A
| Diseño de arquitectura | ID021 | 3.2.1 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de arquitectura | Diseñar la arquitectura de la app móvil, backend, base de datos y módulo de IA. | ID020 | ID022 | 4
| Diseño de base de datos | ID022 | 3.2.2 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de BD | Diseñar tablas y relaciones para usuarios, productos, categorías y movimientos. | ID021 | ID023 | 3
| Diseño de interfaz y experiencia de usuario | ID023 | 3.2.3 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de diseño UI/UX | Diseñar pantallas y navegación intuitiva para los emprendedores. | ID022 | ID024 | 5
| Diseño detallado de la solución | ID024 | 3.2.4 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática y modelado | Definir componentes, módulos, flujos y comunicación entre partes. | ID023 | ID025 | 3
| Configuración del entorno de desarrollo | ID025 | 3.2.5 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo | Preparar herramientas, repositorio, dependencias y ambientes de desarrollo. | ID024 | ID026 | 2
| 3.3 Desarrollo | N/A | 3.3 | Desarrolladores | Construcción de los módulos de la plataforma. | N/A | N/A | N/A
| Desarrollo / programación | ID026 | 3.3.1 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo integrado (IDE) | Programar usuarios, productos, inventario, movimientos y alertas. | ID025 | ID027 | 28
| Integración de componentes | ID027 | 3.3.2 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (IDE), Herramientas de prueba de API (ej. Postman) | Integrar aplicación móvil, backend y base de datos. | ID026 | ID028 | 6
| Gestión de código fuente y versiones | ID028 | 3.3.3 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Plataforma GitHub, Git | Controlar versiones, cambios y respaldos del código fuente. | ID027 | ID029 | 6
| Desarrollo del módulo de IA | ID029 | 3.3.4 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (Python), Bibliotecas de Machine Learning / IA | Preparar datos, entrenar el modelo y generar predicciones de productos a comprar. | ID028 | ID030 | 20
| Integración del módulo de IA | ID030 | 3.3.5 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo integrado (IDE), Python, Flask | Integrar las recomendaciones de compra dentro de la aplicación. | ID029 | ID031 | 15
| Pruebas | N/A | 3.4 | QA, desarrolladores, usuarios | Validación técnica, funcional y de usabilidad de la plataforma. | N/A | N/A | N/A
| Pruebas unitarias | ID031 | 3.4.1 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Framework de automatización de pruebas (ej. PyTest) | Comprobar individualmente cada función y componente. | ID029 | ID032 | 2
| Pruebas de integración | ID032 | 3.4.2 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Herramientas de prueba de API y red | Verificar la comunicación entre aplicación, backend, base de datos e IA. | ID030 | ID033 | 2
| Pruebas funcionales | ID033 | 3.4.3 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles, Dispositivos móviles), Software de ofimática para registro de pruebas | Validar que las funcionalidades cumplan los requisitos definidos. | ID031 | ID034 | 2
| Pruebas de sistema | ID034 | 3.4.4 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles, Dispositivos móviles), Entorno de pruebas (Staging) | Evaluar la plataforma completa en condiciones de uso real. | ID032 | ID035 | 2
| Corrección de defectos | ID035 | 3.4.5 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (IDE), Sistema de seguimiento de bugs (GitHub Issues o Trello) | Corregir errores encontrados y repetir las pruebas necesarias. | ID033 | ID036 | 5
| Pruebas de precisión del modelo de IA | ID036 | 3.4.6 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (Python), Herramientas de análisis de datos | Evaluar la precisión de las predicciones y ajustar el modelo si es necesario. | ID034 | ID037 | 8
| Pruebas de usabilidad | ID037 | 3.4.7 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles, Dispositivos móviles), Software de ofimática para registro de feedback | Comprobar que la aplicación sea intuitiva, clara y fácil de utilizar. | ID035 | ID038 | 2
| Implementación de la plataforma | ID038 | 3.4.8 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Servidor o plataforma en la nube (ej. AWS, Heroku o PythonAnywhere) | Poner en funcionamiento la aplicación y sus servicios. | ID036 | ID039 | 2
| Capacitación de usuarios | ID039 | 3.4.9 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software para presentaciones (PowerPoint o Canva) | Capacitar a los emprendedores en el uso del inventario y las predicciones. | ID037 | ID040 | 4
| Seguimiento y monitoreo | ID040 | 3.4.10 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Herramientas de monitoreo de incidencias (Trello o GitHub Issues) | Verificar funcionamiento y recopilar observaciones de los usuarios. | ID038 | ID041 | 3
| Cierre del proyecto | ID041 | 3.4.11 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word o Docs), Repositorio documental | Documentar resultados, entregables, lecciones aprendidas y cierre formal. | ID039 | N/A | 4