## WBS
Construction Project WBS
Project Title | FlexiStock IA | Company Name | Universidad Libre
Project Manager | Cristian Felipe Gómez Rodríguez | Date | 2026-08-27
FlexiStock
Gestión y Planeación
Inicio del Proyecto
Planificación Operativa
Análisis y Diseño
Desarrollo y IA
Pruebas y Cierre
Acta de Constitución y roles (RACI)
Presupuesto inicial y costos
EDT y Cronograma (Gantt)
Plan de riesgos, calidad y adquisiciones
Plan de comunicaciones y estrategia de interesados
Criterios de aceptación y definición de calidad
Levantamiento y Requisitos
Análisis Técnico y Funcional
Arquitectura cliente-servidor (Flutter/Flask) y diagramas UML.
Diseño de Base de Datos y UI/UX
Entorno y Backend Base
Módulos Operativos (CRUD)
Configuración de Git, entorno Flask y API REST con JWT
Programación de productos, stock y alertas
Motor de Inteligencia Artificial
Onboarding dinámico (NLP a JSON)
App móvil en Flutter y funciones nativas (Cámara, OCR)
Aseguramiento de Calidad (QA)
Pruebas unitarias, de integración y del sistema
Despliegue y Puesta en Marcha
Cloud Hosting (Render/Railway), Firebase y Cierre
Recopilación de necesidades y Historias de Usuario (HU01 a HU29
Definición de requerimientos funcionales y no funcionales.
Arquitectura cliente-servidor (Flutter/Flask) y diagramas UML.
Modelo MER, relacional físico y prototipos de onboarding en Figma.