## Cronograma
CRONOGRAMA RESTAURADO Y ACTUALIZADO – SISTEMA DE INVENTARIO INTELIGENTE PARA EMPRENDEDORES ¦ 15 semanas de ejecución (13 ago – 19 nov 2026)
ID | Fase | Actividad | Predecesora | Recursos | Horas | Estado | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | Presupuesto (COP)
[7 empty] | 13 ago-19 ago | 20 ago-25 ago | 26 ago-1 sep | 2 sep-7 sep | 8 sep-14 sep | 15 sep-21 sep | 22 sep-27 sep | 28 sep-4 oct | 5 oct-10 oct | 11 oct-17 oct | 18 oct-24 oct | 25 oct-30 oct | 31 oct-6 nov | 7 nov-12 nov | 13 nov-19 nov
FASE 1 · Inicio (semana 1)
ID001 | Inicio (semana 1) | Acta de Proyecto | N/A | Recurso Humano (Critian Gomez y Juan David Martinez), Recurso Tecnologico (Portatiles) | 1 | Completo | [15 empty] | 170000
FASE 2 · Planificación (semana 1)
ID002 | Planificacion (semana 1) | Definir cronograma | ID001 | Recurso Humano( Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnologico (Portatiles) | 1.5 | Completo | [15 empty] | 60000
ID003 | Planificacion (semana 1) | Crear Trello | ID002 | Recurso Humano (Critian Gomez y Juan David Martinez), Recurso Tecnologico (Portatiles), Software Trello | 1 | Completo | [15 empty] | 60000
ID004 | Planificacion (semana 1) | Crear Diagrama de Gantt | ID003 | Recurso Humano (Yudy Mayerli Gutierrez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (Excel) | 2 | Completo | [15 empty] | 100000
ID005 | Planificacion (semana 1) | Planificar recursos | ID004 | Recurso Humano (Juan David Martinez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | 1 | Completo | [15 empty] | 100000
ID006 | Planificacion (semana 1) | Planificar adquisiciones | ID005 | Recurso Humano (Juan David Martinez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Acceso a Internet (para cotizaciones), Software de ofimática | 1 | Completo | [15 empty] | 90000
ID007 | Planificacion (semana 1) | Estimar costos y elaborar presupuesto | ID006 | Recurso Humano (Juan David Martinez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de hojas de cálculo (Excel) | 2 | Completo | [15 empty] | 160000
ID008 | Planificacion (semana 1) | Generar archivo unificado de Documentación | ID007 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de procesamiento de texto (Word) | 7 | Completo | [15 empty] | 160000
FASE 3 · Ejecución (semanas 1 – 14)
ID009 | 3.1 Analisis | Levantamiento de Requerimientos funcionales | ID008 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | 2 | Completo | [15 empty] | 70000
ID010 | 3.1 Analisis | Levantamiento de Requerimientos No funcionales | ID009 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | 2 | Completo | [15 empty] | 70000
ID011 | 3.1 Analisis | Definir criterios de aceptación | ID010 | Recurso Humano (Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática | 2 | Completo | [15 empty] | 80000
ID012 | 3.1 Analisis | Historias de Usuario | ID011 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de gestión ágil (Word) | 2 | Completo | [15 empty] | 80000
ID013 | 3.1 Analisis | Casos de uso | ID012 | Recurso Humano (Fabian Camilo Acosta Hernandez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word) | 1 | Completo | [15 empty] | 60000
ID014 | 3.1 Analisis | Diagramas Casos de uso | ID013 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | 1 | Completo | [15 empty] | 45000
ID015 | 3.1 Analisis | Diagrama de Requerimientos Funcionales | ID014 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | 1 | Completo | [15 empty] | 40000
ID016 | 3.1 Analisis | Diagrama entidad-Relación | ID015 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | 1 | Completo | [15 empty] | 40000
ID017 | 3.1 Analisis | Diagrama de Arquitectura de Software | ID016 | Recurso Humano (Luisa Fernanda Rojas Guzman), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (PlantText) | 1 | Completo | [15 empty] | 40000
ID018 | 3.1 Analisis | Generar EDT | ID017 | Recurso Humano (Cristian Felipe Gomez y Santiago Falla Perdomo), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software (WBS Schedule Pro, Draw.io o Excel) | 2 | Completo | [15 empty] | 180000
ID019 | 3.1 Analisis | Generar Repositorio GitHub | ID018 | Recurso Humano (Cristian Felipe Gomez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Plataforma GitHub, Git | 0.5 | Completo | [15 empty] | 70000
ID020 | 3.1 Analisis | Análisis funcional y técnico (Alcance) | ID019 | Recurso Humano (Juan David Martinez), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática | 0.5 | En Espera | [15 empty] | 60000
ID021 | 3.2 Diseno | Diseño de arquitectura | ID020 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de arquitectura | 4 | No Iniciado | [15 empty] | 207000
ID022 | 3.2 Diseno | Diseño de base de datos | ID021 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de BD | 3 | No Iniciado | [15 empty] | 155000
ID023 | 3.2 Diseno | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | ID022 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de diseño UI/UX | 5 | No Iniciado | [15 empty] | 259000
ID024 | 3.2 Diseno | Diseño detallado de la solución | ID023 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática y modelado | 3 | No Iniciado | [15 empty] | 155000
ID025 | 3.2 Diseno | Configuración del entorno de desarrollo | ID024 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
ID026 | 3.3 Desarrollo | Desarrollo / programación | ID025 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo integrado (IDE) | 28 | No Iniciado | [15 empty] | 1450000
ID027 | 3.3 Desarrollo | Integración de componentes | ID026 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (IDE), Herramientas de prueba de API (ej. Postman) | 6 | No Iniciado | [15 empty] | 311000
ID028 | 3.3 Desarrollo | Gestión de código fuente y versiones | ID027 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Plataforma GitHub, Git | 6 | No Iniciado | [15 empty] | 311000
ID029 | 3.3 Desarrollo | Desarrollo del módulo de IA | ID028 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (Python), Bibliotecas de Machine Learning / IA | 20 | No Iniciado | [15 empty] | 1036000
ID030 | 3.3 Desarrollo | Integración del módulo de IA | ID029 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo integrado (IDE), Python, Flask | 15 | No Iniciado | [15 empty] | 777000
ID031 | 3.4 Pruebas | Pruebas unitarias | ID029 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Framework de automatización de pruebas (ej. PyTest) | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
ID032 | 3.4 Pruebas | Pruebas de integración | ID030 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Herramientas de prueba de API y red | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
ID033 | 3.4 Pruebas | Pruebas funcionales | ID031 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles, Dispositivos móviles), Software de ofimática para registro de pruebas | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
ID034 | 3.4 Pruebas | Pruebas de sistema | ID032 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles, Dispositivos móviles), Entorno de pruebas (Staging) | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
ID035 | 3.4 Pruebas | Corrección de defectos | ID033 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (IDE), Sistema de seguimiento de bugs (GitHub Issues o Trello) | 5 | No Iniciado | [15 empty] | 259000
ID036 | 3.4 Pruebas | Pruebas de precisión del modelo de IA | ID034 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Entorno de desarrollo (Python), Herramientas de análisis de datos | 8 | No Iniciado | [15 empty] | 414000
ID037 | 3.4 Pruebas | Pruebas de usabilidad | ID035 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles, Dispositivos móviles), Software de ofimática para registro de feedback | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
FASE 4 · Implementación y Cierre (semanas 13 – 15)
ID038 | Implementacion y Cierre | Implementación de la plataforma | ID036 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Servidor o plataforma en la nube (ej. AWS, Heroku o PythonAnywhere) | 2 | No Iniciado | [15 empty] | 104000
ID039 | Implementacion y Cierre | Capacitación de usuarios | ID037 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software para presentaciones (PowerPoint o Canva) | 4 | No Iniciado | [15 empty] | 207000
ID040 | Implementacion y Cierre | Seguimiento y monitoreo | ID038 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Herramientas de monitoreo de incidencias (Trello o GitHub Issues) | 3 | No Iniciado | [15 empty] | 155000
ID041 | Implementacion y Cierre | Cierre del proyecto | ID039 | Recurso Humano (______________________), Recurso Tecnológico (Portátiles), Software de ofimática (Word o Docs), Repositorio documental | 4 | No Iniciado | [15 empty] | 207000
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (mano de obra, materiales y equipos por actividad) | [21 empty] | 8366000
■ FASE 1 – Inicio |  |  | ■ FASE 2 – Planificación |  |  | ■ FASE 3 – Ejecución |  |  | ■ FASE 4 – Cierre
Nota: el presupuesto en cursiva/morado corresponde a actividades aún no iniciadas y se estimó multiplicando las horas de la actividad por la tarifa promedio ponderada del equipo (COP 51.791/hora), calculada a partir de las 20 actividades ya ejecutadas en Presupuesto_de_Proyecto.xlsx. El presupuesto en texto normal corresponde a costos reales ya registrados.
Integrantes:
Yudy Mayerli Gutierrez Espitia
Luisa Fernanda Rojas Guzman
Fabian Acosta
Santiago Falla
Juan David Martinez
Cristian Felipe Gomez

## Presupuesto por Actividad
PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD – SISTEMA DE INVENTARIO INTELIGENTE PARA EMPRENDEDORES
ID | Actividad | Estado | Fecha inicio | Fecha fin | Horas | Presupuesto (COP) | Origen del dato
ID001 | Acta de Proyecto | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 170000 | Real
ID002 | Definir cronograma | Completo | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1.5 | 60000 | Real
ID003 | Crear Trello | Completo | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 60000 | Real
ID004 | Crear Diagrama de Gantt | Completo | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 2 | 100000 | Real
ID005 | Planificar recursos | Completo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 100000 | Real
ID006 | Planificar adquisiciones | Completo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 90000 | Real
ID007 | Estimar costos y elaborar presupuesto | Completo | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 2 | 160000 | Real
ID008 | Generar archivo unificado de Documentación | Completo | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 7 | 160000 | Real
ID009 | Levantamiento de Requerimientos funcionales | Completo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2 | 70000 | Real
ID010 | Levantamiento de Requerimientos No funcionales | Completo | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2 | 70000 | Real
ID011 | Definir criterios de aceptación | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2 | 80000 | Real
ID012 | Historias de Usuario | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2 | 80000 | Real
ID013 | Casos de uso | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 60000 | Real
ID014 | Diagramas Casos de uso | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 45000 | Real
ID015 | Diagrama de Requerimientos Funcionales | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 40000 | Real
ID016 | Diagrama entidad-Relación | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 40000 | Real
ID017 | Diagrama de Arquitectura de Software | Completo | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 1 | 40000 | Real
ID018 | Generar EDT | Completo | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2 | 180000 | Real
ID019 | Generar Repositorio GitHub | Completo | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 0.5 | 70000 | Real
ID020 | Análisis funcional y técnico (Alcance) | En Espera | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 0.5 | 60000 | Real
ID021 | Diseño de arquitectura | No Iniciado | 2026-09-02 |  | 4 | 207000 | Estimado
ID022 | Diseño de base de datos | No Iniciado | 2026-09-08 |  | 3 | 155000 | Estimado
ID023 | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | No Iniciado | 2026-09-08 |  | 5 | 259000 | Estimado
ID024 | Diseño detallado de la solución | No Iniciado | 2026-09-08 |  | 3 | 155000 | Estimado
ID025 | Configuración del entorno de desarrollo | No Iniciado | 2026-09-08 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID026 | Desarrollo / programación | No Iniciado | 2026-09-15 |  | 28 | 1450000 | Estimado
ID027 | Integración de componentes | No Iniciado | 2026-10-05 |  | 6 | 311000 | Estimado
ID028 | Gestión de código fuente y versiones | No Iniciado | 2026-09-15 |  | 6 | 311000 | Estimado
ID029 | Desarrollo del módulo de IA | No Iniciado | 2026-09-22 |  | 20 | 1036000 | Estimado
ID030 | Integración del módulo de IA | No Iniciado | 2026-10-11 |  | 15 | 777000 | Estimado
ID031 | Pruebas unitarias | No Iniciado | 2026-10-18 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID032 | Pruebas de integración | No Iniciado | 2026-10-18 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID033 | Pruebas funcionales | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID034 | Pruebas de sistema | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID035 | Corrección de defectos | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 5 | 259000 | Estimado
ID036 | Pruebas de precisión del modelo de IA | No Iniciado | 2026-10-25 |  | 8 | 414000 | Estimado
ID037 | Pruebas de usabilidad | No Iniciado | 2026-10-31 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID038 | Implementación de la plataforma | No Iniciado | 2026-10-31 |  | 2 | 104000 | Estimado
ID039 | Capacitación de usuarios | No Iniciado | 2026-11-07 |  | 4 | 207000 | Estimado
ID040 | Seguimiento y monitoreo | No Iniciado | 2026-11-07 |  | 3 | 155000 | Estimado
ID041 | Cierre del proyecto | No Iniciado | 2026-11-13 |  | 4 | 207000 | Estimado
TOTAL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES (mano de obra + materiales + equipos) | [5 empty] | 8366000
Real = costo ya registrado en Presupuesto_de_Proyecto.xlsx (actividades completadas / en espera).
Estimado = costo proyectado (horas x tarifa promedio del equipo COP 51.791/hora) para actividades aún no iniciadas, ya que aún no tienen recurso humano asignado en la lista de actividades.

## Resumen Presupuesto General
RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO (Talento humano, equipos, materiales e infraestructura)
Talento Humano |  |  | Equipos y Software
Integrante | Sueldo | Valor hora | Nombre | Descripcion | Valor
Cristian Felipe Gómez : | 6136000 | 33714 | Computador | Computador Portátil Gamer HP Victus 15.6" Fa2014la (Intel Core i5) | 3699000
Juan David Martínez Ortiz ): | 5664000 | 31121 | Computador | Lenovo LOQ 15IRX9 (Intel Core i5-13450HX, 16 GB RAM DDR5, 512 GB SSD, Gráficos RTX 3050) | 3220000
Yudy Mayerli Gutierrez: | 5192000 | 28527 | Computador | Lenovo Ideapad Slim 3 15IRH10 (Intel Core i5, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 3499900
Fabian Acosta | 4248000 | 23341 | Computador | Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 2299900
Luisa Rojas Guzmán | 3304000 | 18154 | Computador | Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 2299900
Santiago Falla Perdomo | 4248000 | 23341 | Computador | Asus Vivobook 16 (Intel Core i5-13420H, 16 GB RAM, 512 GB SSD) | 2299900
TOTAL | 28792000 | 158198 | Pantalla | Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro | 499930
|  |  | Pantalla | Monitor SAMSUNG 27" Pulgadas F320 FHD Plano Negro | 499930
Materiales, Insumos y Documentacion |  |  | Infraestructura
Nombre | Cantidad | Valor | Nombre | Descripcion | Valor
Resma de papel | 2 | 40000 | Servidor Físico NAS | 1 Unidad | 3500000
Caja de esferos | 6 | 90000 | Alquiler de Coworking | (3 meses, 6 puestos) | 8500000
USB | 6 | 180000 | Trámite de registro de software ante la SIC | 1 Unidad | 1500000
Carpeta | 12 | 30000 | Sistema UPS 3kVA | 1 Unidad | 3400000
Cafetera | 1 | 120000 | TOTAL |  | 16900000
Refrijerio (1 semanal) | 6 | 1080000
TOTAL |  | 1540000
INVERSION TOTAL EN ACTIVOS Y RECURSOS (Talento humano/mes + Equipos + Materiales + Infraestructura) |  |  |  |  | 71930390
Nota: esta hoja resume la inversion base del proyecto (sueldos mensuales de referencia, equipos comprados/alquilados, materiales e infraestructura), tomada de la hoja 'Presupuesto General' del archivo Presupuesto_de_Proyecto.xlsx. El costo variable por hora dedicada a cada actividad se detalla en la hoja 'Presupuesto por Actividad'.